Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 6

дугаар сарын....өдрийн ... .. дугаар

захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

**“ЭРДЭНЭТЧҮҮД ЭРДЭНЭТЧҮҮДДЭЭ ХАЙРТАЙ” /НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР/**

**ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2017-2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

2017 оны 6 дугаар сарын 05 Эрдэнэт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хугацаа | Хариуцах байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага, хүн | Шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ  /сая.төг/ | Шалгуур үзүүлэлт | |
| Нэг. **Удирдлага зохион байгуулалт** | | | | | |  | |
|  | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийг баг байгуулах | 2017 оны 6-р сард багтаан | АЗДТГ | ХХҮГ |  | Гүйцэтгэлийн баг байгуулагдсан байна | |
|  | Хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах | 2017 оны 6-р сард багтаан | АЗДТГ | ХХҮГ |  | Төлөвлөгөө батлагдсан байна. | |
|  | Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд тухайн жилд шаардагдах төсөв, санхүүгийн тооцоог гаргах | Жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан | АЗДТГ | ХХҮГ |  | Санхүүгийн тооцоо хийгдсэн байна | |
| Хоёр.**Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | | | | | | | |
| **2.1.** **Өрхийн хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэний судалгааг гаргаж, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх** | | | | | | | |
|  | **Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын өрхийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлээгүй иргэний судалгааг гаргах** | 2017 оны эхний хагас жилд | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ОНТ | Судалгаа гарсан байна. | |
|  | **Судалгаанд үндэслэн өрх бүрийн гишүүн бүрээс бэлтгэсэн маягтын дагуу ажил эрхлэлтийн дэлгэрэнгүй судалгааг авна** | 2017 оны эхний хагас жилд | ХХГҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | Судалгаа гарсан байна. | |
|  | **Судалгааг нэгтгэн дүн шинжилгээг хийж, цахим мэдээллийн санг үүсгэнэ** | 2017 оны эхний хагас жилд | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | Мэдээллийн сан үүссэн байна. | |
|  | **Судалгааг жил бүр шинэчлэн баяжуулна** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд |  | Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн эрэлт тодорхойлогдсон байна. | |
| **2.2.Бүтээн байгуулалт, зээл, шинээр баригдах үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл зэрэг арга хэмжээний хүрээнд бий болсон, сул чөлөөтэй эрэлттэй байгаа ажлын байрны эрэлтийн судалгааг гаргана** | | | | | | | |
|  | **Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын жагсаалт, Тендэрт шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээлэл, бүх шатанд олгогдож байгаа зээл, төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бий болох ажлын байрны мэдээлэл зэргийг цуглуулж, сан үүсгэх** | Жил бүр | ХХГҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Ажилд орсон иргэдийн мэдээллээр сан үүссэн байна. | |
|  | **Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас эрэлт, хэрэгцээтэй байгаа ажлын байрны судалгааг жил бүрийн эхэнд гаргаж, хэрэгцээг тодорхойлох, нийтэд мэдээлэх** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг нийтэд мэдээллэсэн байна. | |
| **2.3.Судалгаа, мэдээлэлд үндэслэж иргэний эрэлт, хэрэгцээ, санал, санаачилгад тулгуурлан ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгож зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, мэргэжлийн болон хөдөлмөрийн харилцаа, хувь хүний төлөвшлийн сургалтанд хамруулах, хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээг үзүүлэх** | | | | | | | |
|  | **Хөтөлбөрт хамрагдах өрхийн иргэдтэй чиглэл тус бүрийн уулзалт зохион байгуулах, бүлгийн болон ганцаарчилсан зөвлөгөө мэдээллийг өгнө.** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд зөвлөгөө мэдээлэлээр хангагдсан байна | |
|  | **Мэргэжилгүй болон мэргэжлээ өөрчлөх хүсэлтэй иргэнийг мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтуудад хамруулж, чадамжийн гэрчилгээ олгоно** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж мэргэжил эзэмшсэн байна | |
|  | **Хөдөлмөрт бэлтгэх үүднээс хөтөлбөрт хамрагдах нийт иргэдийг хамруулан хөдөлмөрийн харилцааны мэдлэг олгох, хүнтэй харилцах ур чадвар, хувь хүний хөгжил, төлөвшлийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулна** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Хөдөлмөрт бэлтгэгдсэн байна | |
| **2.4.Орон нутгийн ААНБ-уудаас ирүүлсэн болон бусад орон нутгаас зарлаж байгаа ажлын байрны захиалгад тулгуурлан ажилд зуучлах арга хэмжээг зохион байгуулах** | | | | | | | |
|  | **Ажлын байрны мэдээллийг цуглуулах ажил зохион байгуулах, у**лсын хэмжээнд болон орон нутагт зарлагдсан сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг тухай бүрт нь бүртгэлжүүлж хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд шуурхай мессэж үйлчилгээгээр хүргэх | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Сул чөлөөтэй ажлын байрны зарыг хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд хүргэсэн байна | |
|  | **Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг сул чөлөөтэй ажлын байрны мэдээллээ тогтмол мэдээлж байх талаар гаргасан улсын болон орон нутгийн бодлого, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ажиллах** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | АЗД-ын захирамжын хэрэгжилтийг хангаж, нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулагдсан байна | |
|  | **Орон нутаг болон ойролцоо сум, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д бий болж байгаа ажлын байрны захиалгыг тогтмол авах нөхцлийг бүрдүүлж, захиалгад үндэслэж хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийг зуучлах** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Эрдэнэт үйлдвэрээс сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг тогтмол гаргуулж авсан байна | |
|  | **Худалдан авах ажиллагаанаас зарласан ажлын тендэрт оролцож шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бий болгож байгаа ажлын байранд хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдээс хамруулах чиглэлээр ажил зохион байгуулж, зуучлах** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Байнгын болон түр ажлын байр бий болсон байна | |
|  | **Орон нутагт батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдтэй уялдуулах, шинжлэх ухаан технологийн паркийн хүрээнд бий болсон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад шаардагдах мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэж, үйлдвэрлэл дээрхи сургалтыг зохион байгуулж, ажилд зуучлах** | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Үйлдвэр дээрх сургалт зохион байгуулагдаж ажилд зуучлагдсан байна | |
|  | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөжүүлэх замаар ажлын байр бий болгосон ажил олгогчдод цалингийн дэмжлэг, урамшуулал олгох, сургалтын зардлыг нөхөн төлөх хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Аж ахуй нэгж байгууллагууд дэмжлэгт хамрагдаж ажлын байр бий болсон байна. | |
|  | Байгалийн аюулт үзэгдэл, доройтол, гамшгийн үр дагаврыг арилгах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг ажил эрхлээгүй, ажил эрхлэх боломжтой иргэдийг оролцуулан зохион байгуулж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДС | Иргэд түр ажлын байраар хангагдсан байна | |
|  | Иргэдийн санал, санаачилгад тулгуурлан олон нийтийн эргүүл хамгаалал, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх, гэмт хэрэг, осол гэмтлээс сэргийлэх бүлэг ажиллуулах чиглэлээр улирлын чанартай /3-6 сарын хугацаанд/ ажлын байраар хангаж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжуулах | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ОНТ | Иргэд түр ажлын байраар хангагдсан байна. | |
| **2.5. Өрхөөр үйлдвэрлэл эрхэлж, өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгож байгаа иргэдийг зээл, жижиг зээлд хамрагдах боломжит нөхцлийг бүрдүүлэх, бичил, өрхийн үйлдвэрлэл явуулах ажлын байраар хангах, санхүүгийн болон тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн онцлогт нийцсэн жишиг үйлдвэрийг бий болгоход бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх** | | | | | | | |
|  | **Г**адаадад ажиллаж, амьдарч байгаад буцаж ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин, өндөр хөгжилтэй орнуудын дэвшилтэт техник, технологийг эх орондоо нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ОНТ | Дэмжлэгт хамрагдаж ажлын байртай болсон байна | |
|  | Өрхөөрөө үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулж тоног төхөөрөмжийн болон санхүүгийн дэмжлэг, үйлдвэрлэл явуулах ажлын байрны дэмжлэг үзүүлэх | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ОНТ | Дэмжлэгт хамрагдаж ажлын байртай болсон байна | |
|  | Иргэдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь худалдан борлуулах, борлуулалтын цэг нээн ажиллуулах | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Борлуулалтын цэгийг нээж ажлуулсан байна | |
|  | Иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжсэн үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах, цахим хуудсуудаар сурталчлах | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Өдөрлөг зохион байгуулагдсан байна | |
|  | Холбогдох дэд хөтөлбөрүүдэд иргэдийг хамруулах, байнгын болон түр, улирлын чанартай ажлын байраар хангах. | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сумд | ХЭДСан | Дэд хөтөлбөрүүдтэй уялдаж ажлын байр бий болсон байна | |
| Гурав. **Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа** | | | | | | | |
|  | Сургалт сурталчилгаа, хэлэлцүүлгийн ажлуудыг зохиож, шторк, плакат бэлтгэж олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах | 2017-2020 | ХХҮГ |  | ОНТ | Мэдээлэл олон нийтэд хүрсэн байна | |
|  | Жил бүр 2-оос доошгүй удаа Хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөгийг зохион байгуулах | 2017-2020 | ХХҮГ |  | Өдөрлөг зохион байгуулагдсан байна | |
|  | Ажил олгогчдод сургалт зөвлөгөөн тогтмол зохион байгуулах | 2017-2020 | ХХҮГ | ААНБ-ууд | Ажил олгогчдын идэвхи хандлага нэмэгдсэн байна | |
|  | Багуудын дунд болзолт уралдаан зарлаж дүгнэн урамшуулах | 2017-2020 | ХХҮГ | Баян-Өндөр  Жаргалант | ОНТ | Ажлын уялдаа холбоо, судалгаа мэдээлэл сайжирна | |
| Дөрөв. **Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ** | | | | | | | |
|  | Ажлын зорилт, үйл ажиллагааг сум болон багийн Засаг дарга нар холбогдох байгууллагуудын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд тусгай захиалгат бүтээгдэхүүн болгон тусгаж жилийн эцэст дүгнэх | 2017-2020 | АЗДТГ-ХШҮДАХэлтэс | НБХ  ХХҮГ |  | | Хариуцлага хяналт сайжирна |
|  | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилд тэргүүлэн оролцсон байгууллагыг урамшуулах, дэмжих, гүйцэтгэлийн багийн тайланг хэлэлцэх, дүгнэх | 2017-2020 | НБХ | ХХҮГ  2 сумын ЗДТГ |  | | Хамрагдах газруудын үйл ажиллагаа идэвхижнэ |
|  | Хөтөлбөрийн жилийн тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар х‎‎элэлцүүлж үнэлэлт дүгнэлт өгөх | 2017-2020 | НБХ | ХХҮГ, Холбогдох байгууллагууд |  | | Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа эрчимжнэ |

\_ОО\_

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны

6 дугаар сарын....-ны өдрийн

... .. дугаар захирамжийн 2 дугаар

хавсралт

**“ЭРДЭНЭТЧҮҮД ЭРДЭНЭТЧҮҮДДЭЭ ХАЙРТАЙ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ**

**ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН**

**ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

**УДИРДЛАГЫН БАГ**:

|  |  |
| --- | --- |
| Дарга: | А.Бумансор-Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга |
| Гишүүд: | Ц.Алтаншагай-Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, Орхон аймаг дахь Шуудангийн үйлчилгээний газрын дарга /тохиролцсоноор/ |
|  | М.Байгалмаа-Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч /тохиролцсоноор/ |
|  | Ц.Баяржаргал-Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга |
|  | М.Жанболат-Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга |
|  | Х.Эрдэнэбат-Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга |
|  | С.Ганцогт-Баян-Өндөр сумын Засаг дарга |
|  | Б.Зоригтбаяр -Жаргалант сумын Засаг дарга |
|  | М.Батцоож-Аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга |
|  | Ц.Сарантуяа-Аймгийн Ажил олгогч эздийн холбооны гүйцэтгэх захирал |
|  | М.Ганбат-Орхон аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга |
| Нарийн бичгийн дарга | Г.Эрдэнэбулган-Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн |
| **ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАГ:** | |
| Дарга: | Г.Ганцэцэг-Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга |
| Гишүүд: | Л.Хишигбуян-Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, сум  хөгжүүлэх сангийн ажилтан |
|  | Д.Гэрэл-Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Жаргалант сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
|  | А.Хангалмаа-Баян-Өндөр сумын Зэст багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Жаргалсайхан-Баян-Өндөр сумын Оюут багийн зохион байгуулагч |
|  | М.Амгалан -Баян-Өндөр сумын Уурхайчин багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Мөнхчимэг-Баян-Өндөр сумын Хүрэнбулаг багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Батжаргал-Баян-Өндөр сумын Уртбулаг багийн зохион байгуулагч |
|  | Г.Баярмагнай -Баян-Өндөр сумын Согоот багийн зохион байгуулагч |
|  | М.Алтанмягмар-Баян-Өндөр сумын Дэнж багийн зохион байгуулагч |
|  | Д.Жамъянмядаг -Баян-Өндөр сумын Бүрэнбүст багийн зохион байгуулагч |
|  | Т.Хажидсүрэн-Баян-Өндөр сумын Шанд багийн зохион байгуулагч |
|  | Э.Нурмаа -Баян-Өндөр сумын Наран багийн зохион байгуулагч |
|  | Д.Нандин-эрдэнэ -Баян-Өндөр сумын Цагаанчулуут багийн зохион байгуулагч |
|  | Ч.Жунайдорж-Баян-Өндөр сумын Булаг багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Батцэцэг-Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Алтанцэцэг-Баян-Өндөр сумын Говил багийн зохион байгуулагч |
|  | Т.Шинэбаяр-Баян-Өндөр сумын Рашаант багийн зохион байгуулагч |
|  | Х.Батцэцэг-Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Баяртцэцэг -Баян-Өндөр сумын Баянбулаг багийн зохион байгуулагч |
|  | Б.Энхсансар -Баян-Өндөр сумын Их залуу багийн зохион байгуулагч |
|  | Д.Дорждэрэм -Баян-Өндөр сумын Даваат багийн зохион байгуулагч |
|  | Ц.Соёлчимэг-Баян-Өндөр сумын Уртын гол багийн зохион байгуулагч |
|  | -С.Хорол-Эрдэнэ -Баян-Өндөр сумын Яргуйт багийн зохион байгуулагч |
| Нарийн бичгийн дарга: | Н.Мягмарсүрэн-Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн |
|  | \_ОО\_ |