Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар

сарын ... –ны өдрийн ... дугаар

захирамжийн 1 дүгээр хавсралт

ТӨРИЙН АРХИВЫГ ШИНЭ БАЙРАНД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга: Б.Ганзориг- Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Гишүүд: М.Мөнхбаяр- Аймгийн архивын тасгийн дарга

Г.Батсуурь- Цэргийн штабын дарга

Б.Оюунбаяр Хот тохижуулах газрын дарга

Л.Түмэннаст Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

С.Цэцэгээ Аймгийн Архивын тасгийн архивч

оператор

Б.Нямбаяр Аймгийн Архивын тасгийн архивч

оператор

Э.Өлзийцэцэг Аймгийн Архивын тасгийн архивч

оператор

Э.Жаргалмаа Аймгийн Архивын тасгийн архивч

оператор

Нарийн бичгийн дарга : Т.Саруул- Аймгийн Архивын тасгийн Сан хөмрөгийн эрхлэгч

-ОоО-

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын ... –ны өдрийн ... дугаар

захирамжийн 2 дугаар хавсралт

АРХИВЫН ТАСГИЙН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ , ХУВААРЬ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д/д | Хийгдэх ажил | Хариуцах эзэн | Хийх хугацаа | Тайлбар |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон тушаал, шийдвэрийн төслийг гаргах, батлуулах | М.Мөнхбаяр  С.Цэцэгээ | 2017.05.26-2017.05.31 |  |
| 2 | Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдсон төсвийг гаргах, батлуулах | М.Мөнхбаяр  С.Цэцэгээ | 2017.05.26-2017.05.31 |  |
| 3 | Бэлтгэл ажил хийх  /Байр цэвэрлэх, баглах, боох, савлах хайрцаг бэлтгэх бусад ажил/ | Т.Саруул  С.Цэцэгээ  Б.Нямбаяр  Э.Өлзийцэцэг Э.Жаргалмаа | 2017.05.26-2017.05.31  /цэвэрлэгээний хуваарийн дагуу/ |  |
| 4 | Архивын Ерөнхий газраас нягтруулсан шүүгээ, баримт зөөвөрлөх хайрцаг авчрах | М.Мөнхбаяр | 2017.05.24-2017.05.25 |  |
| 5 | Шинэ нягтруулсан шүүгээг байрлуулан угсарч баримт хүлээн авахад бэлтгэх | Сити-Альфа компани  Зэст-Орд констракшн | 2017.06.20-ны дотор |  |
| 6 | Нүүлгэн шилжүүлэхэд хүн, хүчний туслалцаа үзүүлэх | Цэргийн штабын дарга Г.Батсуурь  ХЭЗХ-ийн дарга Б.Ганзориг | 2017.06.8-2017.06.30 |  |
| 7 | Архивын баримт бичгийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлийн туслалцаа үзүүлэх | Хот тохижуулах газрын дарга Б.Оюунбаяр | 2017.06.20-2017.06.30 |  |
| 8 | 1 дүгээр хадгаламжийн сангийн баримтуудыг тоолж данс бүртгэлтэй тулгаж, савлах, битүүмжлэх /холбогдох актуудыг хөтлөх/ | Э.Өлзийцэцэг  Т.Саруул  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.12-2017.06.16 |  |
| 9 | 1 дүгээр хадгаламжийн сангийн баримтуудыг зөөвөрлөх | Э.Өлзийцэцэг  Т.Саруул  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.12-2017.06.16 |  |
| 10 | 1 дүгээр хадгаламжийн сангийн баримтуудад нэгдсэн тооллого хийж, данс бүртгэлтэй тулгаж, тавиурт байрлуулах /холбогдох актуудыг хөтлөх/ | Э.Өлзийцэцэг  Т.Саруул  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.12-2017.06.16 |  |
| 11 | 2 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудыг сан хөмрөг, хөмрөгөөр нь тооллого хийж данс бүртгэлтэй тулгаж, савлах, битүүмжлэх /холбогдох актуудыг хөтлөх/ | Т.Саруул  С.Цэцэгээ  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.19-2017.06.23 |  |
| 12 | 2 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудыг зөөвөрлөх | С.Цэцэгээ  Т.Саруул  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.19-2017.06.23 |  |
| 13 | 2 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудад нэгдсэн тооллого хийж, данс бүртгэлтэй тулгаж, тавиурт байрлуулах /холбогдох  актуудыг хөтлөх | Т.Саруул  С.Цэцэгээ  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.19-2017.06.23 |  |
| 14 | 3 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудыг сан хөмрөгөөр нь тооллого хийж данс бүртгэлтэй тулгаж, савлах, битүүмжлэх /холбогдох актуудыг хөтлөх/ | Б.Нямбаяр  Э.Жаргалмаа  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.26-2017.06.30 |  |
| 15 | 3 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудыг зөөвөрлөх | Б.Нямбаяр  Э.Жаргалмаа  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.26-2017.06.30 |  |
| 16 | 3 дугаар хадгаламжийн сангийн баримтуудад нэгдсэн тооллого хийж, данс бүртгэлтэй тулгаж, тавиурт байрлуулах /холбогдох актуудыг хөтлөх | Б.Нямбаяр  Э.Жаргалмаа  Эрх зүйн хөтөч нар | 2017.06.26-2017.06.30 |  |

-ОоО-

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар

сарын ... –ны өдрийн ... дугаар

захирамжийн 3 дугаар хавсралт

**ТӨРИЙН АРХИВЫГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХЭД**

**ШААРДАГДАХ ЗАРДАЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | | Нийт үнэ |
| 1 | Скоч/том/ | ширхэг | 50 | 7000 | | 350000 |
| 2 | Маркер /хар,хөх/ | ширхэг | 25 | 1000 | | 25000 |
| 3 | Нягтруулсан шүүгээг нүүлгэх зардал /буулгах,угсрах/ | ширхэг | 32 | 40000 | | 1280000 |
| Шатахуун, хоолны үнэ | | | | | | |
|  | Материалын нэр | Ажиллах  хоногийн тоо | Нийт тоо | Нэг бүрийн үнэ | | Нийт үнэ |
| 4 | Тээврийн зардал | 14 хоног | 80 удаа | 1750 | 5 км | 700000 |
| 5 | Шатахуун / жижиг машинууд/ | 14 хоног | 56 удаа | 1750 | 5 км | 490000 |
| 6 | Хоолны зардал | 14 хоног | 20 хүн  /эрх зүйн хөтөч-10хүн,  цэргийн дүйцүүлэх албанаас- 10цэрэг/ | 5000 | | 1400000 |
| Нийт | | | | | | **4245000** |

-ОоО-