Аймгийн Засаг даргын 2017 оны ..... дүгээр сарын

.....-ны өдрийн ..... дугаар захирамжийн I хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-2017” УЛСЫН НЭГДСЭН

АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ,

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч: Ж.Бат-Өлзий-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

Гишүүд: Ө.Нурбек-аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, сууц өмчлөгчдийн холбоодын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Оюунтунгалаг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар

тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан

мэргэжилтэн

Л.Уртнаст-Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын

Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга

П.Янжинлхам-Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын

газрын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

\_оОо\_

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны ..... дүгээр сарын

.....-ны өдрийн ..... дугаар захирамжийн II хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-2017” УЛСЫН НЭГДСЭН

АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага, нэгж, ажилтан |
| **Нэг. “Эрүүл Монгол Хүнс-2017” үзэсгэлэн худалдаа** | | | |
| 1 | Хүнс үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг сонгон оролцуулахад бэлтгэх | IX/11-IX/14 | Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 2 | Үзэсгэлэнд оролцох аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, талбайн захиалгыг гарган ХХААХҮЯаманд хүргүүлэх | IX/15  дотор | Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3 | “Эрүүл Монгол Хүнс-2017”, үзэсгэлэнгийн анонс, танилцуулга бэлтгэх, хэвлүүлэх | IX/17-IX/18 | Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 4 | Үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүн хүргэх унаа машины талаар оролцох байгууллага, ААН, иргэдтэй тохиролцож шийдэх | IX/15 | Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 5 | Үзэсгэлэнд оролцох байгууллага, ААН, иргэд хуваарийн дагуу талбай, павилоноо цаг хугацаанд нь авч, бүтээгдэхүүнээ байрлуулахад нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллах | IX/15-IX/18 | Ц.Ганхуяг-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, нийтийн хоол, худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| **Хоёр. “Алтан намар-2017” үзэсгэлэн худалдаа** | | | |
| 1 | Төмс, хүнсний ногоо тариалдаг аж ахуйн нэгж, өрхийн тариаланчдыг сонголт хийж оролцуулах мэдэгдэл өгөх | IX/11-IX/16 | ХХААГазар, Сумдын ЗДТГазар |
| 2 | Үзэсгэлэнд оролцох байгууллага, ААН, тариаланчдыг лангуу, борлуулалтын талбайгаар хангахад туслах | Үзэсгэлэн-гийн хугацаанд | Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3 | Газар тариалангийн бүтээгдэхүүнээ хүргэх талаар оролцогч ААН, өрхийн тариаланчидтай тохиролцон шийдэх | IX/16 | Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 4 | “Алтан намар-2017” хаяг, анонс, танилцуулга бэлтгэх хэвлүүлэх | IX/17-IX/18 | Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 5 | Үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүн хүргэх машины бүрэн бүтэн байдал, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах | Үзэсгэлэн-гийн хугацаанд | Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 6 | Үзэсгэлэнд оролцох байгууллага, ААН, иргэд хуваарийн дагуу талбай, павилоноо цаг хугацаанд нь авч, бүтээгдэхүүнээ байрлуулахад нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллах | Үзэсгэлэнгийн хугацаанд | Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |

\_оОо\_

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны ..... дүгээр сарын

.....-ны өдрийн ..... дугаар захирамжийн III хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-2017” УЛСЫН НЭГДСЭН АРГА

ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХОД ШААРДАГДАХ ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Ажил арга  хэмжээ | Хэмжих  нэгж | Тоо хэмжээ | | Шаардагдах шатахуун /л/ | | Нэгжийн  үнэ /төг/ | | Бүгд үнэ /мян.төг/ | | Тайлбар |
| **Нэг. “Эрүүл Монгол Хүнс-2016” үзэсгэлэн арга хэмжээ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хаяг, анонс, лого, танилцуулгын эх бэлтгэх, хэвлүүлэх | м2 | | 24 | | - | | 9000 | | 216.0 | 1 ширхэг анонсоор тооцов. |
| 2 | Орон нутгийн бүтээгдэхүүний танилцуулга самбар, гарын авлага бэлтгэн хэвлүүлэх | км | | 300 | | - | | 1500 | | 450.0 |  |
| 3 | “Портер” машинаар хүнсний бүтээгдэхүүн, хөргүүр, лангуу, тавиур, ширээ, сандал авч явах, ирэхэд шаардагдах шатахуун | ш | | 2400 | | 432 | | 1750 | | 756.0 | 3 ачааны машинаар явна. |
| 4 | Малгай, энгэрийн тэмдэг бэлтгэн хэвлүүлэх |  | | 20 | | - | | 22000 | | 440.0 | Нийт оролцогчдын малгай, энгэрийн тэмдэг |
| **Зардал /мян.төг/** | |  | |  | |  | |  | | **1862.0** |  |
| **Хоёр. “Алтан намар-2016” үзэсгэлэн арга хэмжээ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хаяг, анонс, лого, танилцуулгын эх бэлтгэх, хэвлүүлэх | м2 | | 32 | | - | | 9000 | | 288.0 |  |
| 2 | Орон нутгийн бүтээгдэхүүний танилцуулга самбар | ш | | 2 | | - | | 55.0 | | 110.0 |  |
| 3 | “Портер” машинаар хүнсний бүтээгдэхүүн, хөргүүр, лангуу, тавиур, ширээ, сандал авч явах, ирэхэд шаардагдах шатахуун | км | | 3200 | | 576 | | 1750 | | 1008.0 | 4 ачааны машинаар явна. |
| **Зардал /мян.төг/** | |  | |  | |  | |  | | **1406.0** |  |
| **Нийт зардал /мян.төг/** | |  | |  | |  | |  | | **3268.0** |  |

**Тайлбар:** 1.“Эрүүл Монгол хүнс-2017”, “Алтан намар-2017” үзэсгэлэн арга хэмжээ нь “Мишээл экспо” худалдааны төвд 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана

\_оОо\_