Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын

 14-ний өдрийн А/03 дугаар захирамжийн хавсралт

 “ГАХАЙН МЯЛЗАН” ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН

СЭРГИЙЛЭХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

**Зорилго:**
 Аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсан амьтны гоц халдварт мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэхэд оршино.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Зохион байгуулалтын ажил  | Хугацаа | Хэрэгжүүлэх байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага |
|
| 1 | Цаг үеийн мэдээллийг шуурхай авч аймгийн Онцгой комиссын хуралд танилцуулах | Ц+2 | ОБГ | МЭГ,МХГ, Баян-Өндөр, Жаргалант сум |
| 2 | Нутаг дэвсгэрт халдварт өвчин тархалтын нөхцөл байдлыг тандан судлах, амьтны хорогдолын хэмжээг тогтоох | Ц+3 | МЭГ | Баян-Өндөр, Жаргалант сум |
| 3 | Халдварт өвчний нөхцөл байдлын талаар мэдээллийг нэгтгэж аймгийн Онцгой комисст танилцуулан шийдвэр гаргуулах | Ц+2 | МЭГ | ОБГ, Баян-Өндөр, Жаргалант сум |
| 4 | Амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага тараах материалыг ард иргэдэд хүргэх | Ц+4 | МЭГ | ОБГ, Баян-Өндөр, Жаргалант сум |
| 5 | Амьтны гоц халдварт өвчний сэжиг бүхий амьтнаас дээж авч дээжийг аймгийн Мал эмнэлэгийн лаборатори, Улсын мал эмнэлэгийн лабораторт шинжилгээнд явуулах ажлыг зохион байгуулах | Ц-24 | МЭГ | ЦГ,МХГ, Сумдын ЗДТГ |
| 6 | Гахайн махан бүтээгдэхүүнээр худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалт, лавлагаа зохион байгуулах | Ц+72 | МХГ | ТГ,ЦГ |
| 7 | Хоолны газрууд, ресторануудыг гахайн махаар хоол үйлдвэрлэхийг зогсоож гахайн мах худалдан авалт, гадны орноос гахайн өөх, бусад эх үүсвэрийг оруулж ирсэн эсэхийг тогтоох | Ц+48 | МХГ | ТГ, ЦГ,ХХААГ |
| 8 | Захирамжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг мэдээлэх, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр шийдвэрлэнэ. | Ц+72 | МЭГ | ОБГ, Сумын ЗДТГ, ХТГ |
| 9 | Гахайн махаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үзлэг тандалт зохион байгуулах | Ц+24 | МХГ | ТГ,ЦГ |
| 10 | Шаардлагатай тохиолдолд өвчний шинж тэмдэг илэрсэн гахайг устгах ажлыг холбогдох байгууллага, иргэн аж ахуйн нэгжтэй хамтран шуурхай арга хэмжээ авах | Ц+96 | МЭГ | МХГ, Сумын ЗДТГ, ХТГ |
| 11 | Гахайн мах худалдааж байсан худалдаа үйлчилгээний газар, махны үйлдвэр, хиамны цехүүдэд халдваргүйжүүлэлтийг зохион байгуулах | Ц+96 | МЭГ | ОБГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ |
| 12 | Халдварт өвчний голомтот ажиллах техник багаж зэвсэглэмжийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулж, Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах  | Ц+72 | ОБГ | МЭГ, Сумын ЗДТГ, иргэн, ААН |
| 13 | Аймгийн хэмжээнд байгаа гахайн аж ахуй эрхэлж буй иргэдийг хотын төвөөс гаргаж, нүүлгэн шилжүүлэх | Ц+336 | Сумдын ЗДТГ | МЭГ, МХГ, ХХААГ |
| 14 | Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг 14 хоногийн хугацаанд голомтын болон сэжигтэй бүсэд 5 удаа зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж давхардсан тоогоор 6,5 мянган га талбайг хамруулах | Ц+336 | МЭГ | ОБГ, Сумын ЗДТГ |
| 15 |  Аймгийн 20 өрхийн 517 гахайд урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол хийж Мал эмнэлэгийн ерөнхий газраас ирүүлж байгаа заавар зөвлөмжийн дагуу ажиллах | Ц+336 | МЭГ | Сумын ЗДТГ, ХХААГ |
| 16 | Хорио цээрийн 14 хоногийн хугацаанд шаардлагатай эм бэлдмэл, ариутгалын бодис, техник хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх | Ц+336 | МЭГ, ЭМГ | Сумын ЗДТГ, ОБГ, ХХААГ |

-оОо