Аймгийн Засаг даргын 2019 оны   
 09 дүгээр сарын .... –ны өдрийн ..... дугаар захирамжийн I хавсралт

**ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН**

**2019 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Хийж гүйцэтгэх ажил** | **Хугацаа** | **Хүрэх үр дүн** | **Хариуцах эзэн,  байгууллага** | **Хамтран  ажиллах байгууллага,  хариуцах эзэн** |
| 1 | Судалгаа авах ажлын хэсгийн зохион байгуулалт хийх, нарийвчласан төлөвлөгөө гаргах | VIII/26-28 | Зохион байгуулалтын ажил хийгдэж, ямар аргачлалаар явах тодорхой болно. | Ерөнхий архитектор Б.Мөнхдалай | ХББЗА, ГХБХБГ, холбогдох байгууллагууд |
| 2 | Орон нутагт ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн тоо гаргах | IX/21- IX/30 | Барилга, байгууламжийн суурь мэдээллийг цуглуулсан байна. | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, холбогдох байгууллагууд |
| 3 | Үйлдвэрийн зориулалттай барилга, байгууламжийн мэдээллийн судалгаа хийх, программд мэдээлэл оруулах | IX/30- XI/31 | Мэдээ  qsqллийн санд бүртгэгдэх материалууд бүрдэнэ. | А=7654321 ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, холбогдох байгууллагууд |
| 4 | Төрийн болон эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн мэдээллийн судалгаа хийх, программд мэдээлэл оруулах | IX/31-XI/28 | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ХББЗА, ГХБХБГ, ЭМГ, БСГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, холбогдох байгууллагууд |
| 5 | Олон нийтийн барилга байгууламжийн мэдээллийн судалгаа хийх, программд мэдээлэл оруулах | XI/1-XI/30 | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, холбогдох байгууллагууд |
| 6 | Орон сууцны барилгын мэдээллийн судалгаа хийх, программд мэдээлэл оруулах | X/1-XII/15 | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ХОХБТХ, ГХБХБГ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, холбогдох байгууллагууд |

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны   
 09 дүгээр сарын ... –ны өдрийн ....дугаар захирамжийн II хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН ГУДАМЖ, ТАЛБАЙ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН

ХАЯГЖУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН

2019 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хийгдэх ажил** | **Хугацаа** | | **Хүрэх үр дүн** | **Хариуцах эзэн,**  **байгууллага** | **Хамтран**  **ажиллах байгууллага,**  **хариуцах эзэн** | |
| 1 | Судалгаа авах ажлын хэсгийн зохион байгуулалт хийх, холбогдох газартай хамтран ажиллах | | IX/26-30 | Зохион байгуулалтын ажил хийгдэж, ямар аргачлалаар явах тодорхой болно. | Захирал Б.Мөнхдалай, ХББЗА | | Аймгийн музей, Монгол шуудан ТӨХК, Замын цагдаагийн тасаг, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, 6 багийн ажлын алба |
| 2 | Хаягжуулалтын чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгөх, сурталчилгаа явуулах | IX/ 16-29 | | Иргэдэд хаягжуулалтын ач холбогдол, гарах үр дүн таниулах, энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох талаар сэдэлжүүлэх боломжтой. | Захирал Б.Мөнхдалай, ХББЗА | Номин ТВ, Нийгмийн сошиал орчин, Вэб хуудас | |
| 3 | Хаягжуулалтын хууль, бусад хууль, тогтоомж, судалгаа явуулах арга барилын талаар сургалт явуулах | IX/17 | | Нэгэн жигд зохион байгуулалт, адил мэдээлэлтэй байж хурдан шуурхай гүйцэтгэнэ. | Захирал Б.Мөнхдалай, ХББЗА  Ерөнхий инженер Ц.Хишигжаргал, ХББЗА  ГХБХБГазрын мэргэжилтэн |  | |
| 4 | Шинээр нэрлэгдэх гудамж, талбайн орчинд мэдээллийн самбар байрлуулах /1-7-р хороололд/ | IX /23 | | Иргэдэд мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэнэ. | Ерөнхий инженер Ц.Хишигжаргал, ХББЗА | Орон сууцны хорооллын багийн ажлын алба | |
| 5 | Хаягжуулах гудамж, талбайн орчим хамаарал бүхий иргэд, байгууллагатай уулзалт зохион байгуулах /1-7-р хороололд/ | IX/18-X/15 | | Хаягжуулах үйл ажиллагаанд бүх нийтийн саналыг тусгаж өгнө. | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | Орон сууцны хорооллын багийн ажлын алба, холбогдох байгууллагууд | |
| 6 | Хаягжуулах гудамж, талбайн нэршилд эрдэмтэн, түүхч, мэргэжлийн байгууллагуудын уулзалтыг зохион байгуулах, газар зүйн нэрийн тольтой тулган шалгах | XI/18-XII/16 | | Хаягжуулах үйл ажиллагаанд бүх нийтийн саналыг тусгаж өгнө. | Ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүд | ГХБХБГазар, Орон сууцны хорооллын багийн ажлын алба, холбогдох байгууллагууд | |
| 7 | Нийт саналыг нэгтгэх, зарим нэршилд дахин асуулга хийх, улсын нэгдсэн сангаас лавлагаа авах | XI/11-30 | | Нэршил давхцахгүй байх, ямар нэг асуудалгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ. | Ажлын хэсгийн ахлагч, ГХБХБГазрын мэргэжилтэн | Орон сууцны хорооллын багийн ажлын алба, холбогдох байгууллагууд | |
| 8 | Нийт өгөгдсөн гудамж, талбайн нэршлийг Аймгийн хаягжуулалтын орон тооны бус комиссоор хэлэлцүүлэх | XI/6 | | АИТХ-д мэдээлэл нэгтгэгдэж, батлуулах боломж бүрдэнэ. | Комиссын гишүүд |  | |
| 9 | 1:1000-5000-ны масштаб бүхий байр зүйн дэвсгэр зурагт оруулж хаягийн төслийн зургийг хийх | XI/14-30 | | Нэгдсэн мэдээлийн сангийн баяжуулалт хийгдэнэ. | Ажлын хэсгийн ахлагч, ГХБХБГазрын мэргэжилтэн |  | |

-ОоО-

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын .... –ны өдрийн .......... дугаар захирамжийн III хавсралт

ОРХОН АЙМГИЙН ГУДАМЖ, ТАЛБАЙ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН

ХАЯГЖУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛД ШААРДАГДАХ ТӨСВИЙН ТООЦОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зохион байгуулах арга хэмжээ** | **Зардлын нэр** | **Мөнгөн дүн /₮/** |
| 1 | Хаягжуулалтын чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгөх, сурталчилгаа явуулах | Танилцуулга бэлтгэх  250 000 | Захиалгат нэврүүлэг, ярилцлага бэлтгэх  205 000 |
|  |  |
| Вэб хуудас, нийгмийн сошиол орчноор мэдээлэл хүргэх | 195 000 |
| Гудамжны эхлэл, төгсгөлд мэдээллэх самбар байрлуулах | 1098 000 |
| 2 | Хаягжуулалтын хууль, бусад хууль, тогтоомж, судалгаа явуулах талаар холбогдох хүмүүст сургалт явуулах | | 991 500 |
| 3 | Хаягжуулах гудамж, талбайн орчим хамаарал бүхий иргэд, байгууллагатай уулзалт зохион байгуулах | Мэдээлэл хүргэх анонс хийх 3х4 /14ш/ | 668 000 |
| Үйл ажиллагааны зардал | 368 000 |
| 4 | Хаягжуулах гудамж, талбайн нэршилд эрдэмтэн, түүхч, мэргэжлийн байгууллагуудын уулзалтыг зохион байгуулах, газар зүйн нэрийн тольтой тулган шалгах | Үйл ажиллагааны зардал | 290 500 |
| 5 | Унааны зардал | | 276 000 |
| 6 | Нийт саналыг нэгтгэх, зарим нэршилд дахин асуулга хийх, улсын нэгдсэн сангаас лавлагаа авах | | 158 000 |
| **НИЙТ ДҮН** | | | **4 500 000** |

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛД ШААРДАГДАХ ТӨСВИЙН ТООЦОО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зохион байгуулах арга хэмжээ** | **Зардлын нэр** | **Мөнгөн дүн /₮/** |
| 1 | Мэдээллийн сангийн чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл өгөх | Сурталчилгааны 3-н төрлийн шторк бэлтгэх,орон нутгийн телевиз, FM, сонин хэвлэлээр мэдээлэл хүргэх /6 сарын турш/ | 1 750 000 |
| Сургалт зохион байгуулах /БХБЯ, агентлагаас мэргэжилтнүүд авчрах/ | 850 000 |
| 2 | Мэдээллийн санд оруулах мэдээллийн ИШС, зам талбай, барилга байгууламжийн хэмжилт хийх ажлын хөдөлмөр хөлс 6 хүн-450000 /2сар/ | | 2 700 000 |
| 3 | Мэдээллийн сан бүрдүүлэх судалгаа явуулах | Гэрээт ажилтны хөдөлмөр хөлс 3 хүн-450 000 /4сарын турш / | 1 350 000 |
| Бичиг хэргийн зардал | 290 000 |
| 4 | Унааны зардал | | 1 608 000 |
| 5 | Мэдээллийн сангийн программд мэдээлэл оруулах | Бичиг хэргийн зардал | 285 000 |
| Гэрээт ажилтны хөдөлмөр хөлс 2 хүн-250 000 /2 сар/ | 500 000 |
| 6 | Улсын нэгдсэн сантай тулгалт хийх, мэдээллийг баталгаажуулах | | 152 000 |
| **НИЙТ ДҮН** | | | **9200 000** |

-ОоО-