Аймгийн Засаг даргын 2023 оны

09 дүгээр сарын . . . -ны өдрийн

........ дугаар захирамжийн I хавсралт

**“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2023” НЭГДСЭН**

**АРГА ХЭМЖЭЭ, “ЧИНГИС ХААНЫ ЦОМ” ОЛОН УЛСЫН ТОГООЧ НАРЫН**

**АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОГЧДЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГУУЛАХ**

**АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

|  |  |
| --- | --- |
| Ажлын хэсгийн дарга | Ж.Бат-Өлзий (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга) |
| Гишүүд: | Б.Оюунтунгалаг (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | Р.Цэдэв (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | С.Цэнд-Аюуш (Орхон аймгийн Тогоочдын холбооны тэргүүн) |
| Нарийн бичгийн дарга: | Ц.Ганхуяг (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн) |

\_ОО\_

Аймгийн Засаг даргын 2023 оны

09 дүгээр сарын . . . -ны өдрийн

....дугаар захирамжийн II хавсралт

**“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2023” НЭГДСЭН АРГА**

**ХЭМЖЭЭ, “ЧИНГИС ХААНЫ ЦОМ” ОЛОН УЛСЫН ТОГООЧ НАРЫН АЖИЛ**

**МЭРГЭЖЛИЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа | Зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх байгууллага, ажилтан |
| 1. | Хүнс, газар тариалан, хөнгөн, хоол үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг сонгон оролцуулах, үзэсгэлэн, тэмцээнд оролцох бэлтгэлийг хангах, нэгдсэн удирдлагаар хангах | 09-р сарын 10  09-р сарын 26 | Г.Батдэлгэр- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга |
| 2. | Үзэсгэлэнд оролцох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний тоо, талбайн захиалгыг гарган ХХААХҮЯаманд хүргүүлэх | 09-р сарын 10-15 | Ц.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн  Р.Цэдэв-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3. | Олон Улсын Тогооч нарын тэмцээнд орон нутгаа төлөөлөн оролцох тогооч нарын нэрсийг гарган Монголын Тогооч нарын холбоонд хүргүүлэх | 09-р сарын 10 | С.Цэнд-Аюуш-Орхон аймгийн Тогоочдын холбооны тэргүүн |
| 4. | Олон Улсын Тогооч нарын тэмцээнд оролцох тогооч нарын бэлтгэлийг хангуулах, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай оролцуулах ажлыг зохион байгуулах | 09-р сарын 10-17 | С.Цэнд-Аюуш-Орхон аймгийн Тогоочдын холбооны тэргүүн |
| 5. | Хүнсний салбарын үйлдвэрлэгчдийн асарын тохижилтыг мэргэжлийн байгууллагад захиалга өгч, гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах | 09-р сарын 15 | Ц.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн |
| 6. | Үзэсгэлэнгийн анонс, фудболкны захиалга өгч, бэлтгэн хэвлүүлэх | 09-р сарын 15 | Ц.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн  Р.Цэдэв-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 7. | Үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүн хүргэх машины бүрэн бүтэн байдал, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах талаар зөвлөмж өгөх | 09-р сарын 18-26 | Ц.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн  Р.Цэдэв-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 8. | Үзэсгэлэнд оролцох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд хуваарийн дагуу талбай, павильоныг цаг хугацаанд нь авч, бүтээгдэхүүнээ байрлуулахад нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллах | 09-р сарын 18-20 | Ц.Ганхуяг - Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн  Р.Цэдэв-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн |
| 9. | Үзэсгэлэнгийн хугацаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоог хангах | 09-р сарын 20-26 |

-оо-

Аймгийн засаг даргын 2023 оны

09 дүгээр сарын . . . -ны өдрийн

....тоот захирамжийн III хавсралт

**“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2023” НЭГДСЭН**

**АРГА ХЭМЖЭЭ, “ЧИНГИС ХААНЫ ЦОМ” ОЛОН УЛСЫН ТОГООЧ НАРЫН**

**АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОХОД ШААРДАГДАХ**

**ЗАРДЛЫН ТООЦОО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Арга хэмжээ,  зардлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ /төг/ | Бүгд үнэ /мян.төг/ | Тайлбар |
| 1. “Намрын ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл-2023”  үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход шаардагдах зардал | | | | | | | |
| 1. | Үзэсгэлэнд оролцох бүтээгдэхүүн, хөргүүр, лангуу, тавиур, ширээ, сандал авч явах, ирэхэд шаардагдах автомашины шатахууны зардал | литр | 840 | 3,550 | 2982.0 | Хүнс, хөнгөн, газар тариалангийн салбарын 10 аж ахуйн нэгж, иргэний бараа, бүтээгдэхүүнийг ачааны 7 автомашинаар тээвэрлэнэ. |
| 2. | Анонс, хаяг бэлтгэн хэвлүүлэх зардал | м2 | 24 | 18,000 | 432.0 | 3х2 харьцаатай 4 асар |
| 3. | Хүнсний үйлдвэрлэгчдийн асарын тохижилтыг хийлгэх зардал | тоо | 2 | 880,000 | 1760.0 | Шилдэг үйлдвэрлэгчийн 1 асар, орон нутгийн 1 асар буюу нийт 2 асарт тохижилт хийлгэнэ. |
| 4. | Үзэсгэлэнд оролцогчдод Орхон аймгийн эмблем бүхий нэгэн жигд фудволк худалдан авах зардал | тоо | 20 | 35,000 | 700.0 | Нээлтийн арга хэмжээний жагсаалд оролцох болон орон нутгийн асарт бүтээгдэхүүнээ сурталчлахад өмсөнө. |
| 5. | Бусад |  |  |  | 200.0 |  |
|  | Дүн |  |  |  | 6074.0 |  |
| 2. “Чингис хааны цом” Олон Улсын Тогооч нарын  ажил мэргэжлийн тэмцээнд оролцоход шаардагдах зардал | | | | | | | |
| 1. | Уралдаанд оролцогч тогооч нарын оролцооны зардал | Хүний тоо | 13 | 200,000 | 2600.0 | 9 нэр төрөлд 13 тогооч оролцоно. |
|  | Дүн |  |  |  | 2600.0 |  |
|  | Нийт дүн |  |  |  | 8674.0 |  |

Тайлбар:

1. “Намрын ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл-2023” нэгдсэн арга хэмжээ Улаанбаатар хот, Цэнгэлдэх хүрээлэнд 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр эхлэн 2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр хүртэл зохион байгуулагдана.
2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдах Чингис хааны цом” Олон Улсын Тогооч нарын тэмцээн Улаанбаатар хот, Мишээл Экспо Төвд 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

\_ОО\_