Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

 08 дугаар сарын ...-ны өдрийн

..... дугаар захирамжийн I хавсралт

УЛААНБУРХАН, УЛААНУУД ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ НЭМЭЛТ ДАРХЛААЖУУЛАЛТ

БОЛОН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ШААРДАГДАХ ТӨСӨВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэрэглэгдэхүүн | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ/төг/ |
| ДАРХЛААЖУУЛАЛТ  |
| 1 | Утасны нэгж /Хүн нэг бүрийг утсаар дуудах, явуулаар гэрт очиж дархлаажуулах/ | Дархлаажуулалтын нэгжийн тоогоор | 23 | 30, 000 | 690,000 |
| 2 | Явуулаар дархлаажуулах үед ашиглах гэр интернэтийн дата өгөх | Явуулын баг | 15 | 15, 000 | 225,000 |
| 3 | Шатахуун /явуулаар дархлаажуулах, дэмжлэгт хяналт, түргэвчилсэн үнэлгээ хийх | Литр | 1100 | 2490 | 2,739,000 |
| 4 | 6-15 насны хүүхдийн улаанбурхан өвчний эсрэг дархлаажуулалтын мэдээллийг шалган цахимжуулах бүртгэл хийх илүү цагийн хөлс | 11 нэгж\*2 хүн\*5 хоног  | 22 | 50000 | 5,500,000 |
|  | Нийт  | 9,154,000 |
| БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ |
| 5 | Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах зардал  | Хүн  | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| 6 | Өндөр тунт А аминдэмийг эмчилгээнд хэрэглэх  | Хүн  | 500 | 100 | 500,000 |
| 7 | Хувийн хамгаалах хэрэгсэл/N95 маск/ | Ширэг  | 1000 | 1500 | 1,500,000 |
| ӨВЧЛӨЛИЙН СЭЖИГТЭЙ БОЛОН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДСЭН ҮЕД |
| 8 | Сорьц тээвэрлэх томилолтын зардал  | 10 удаа  | 2  | 142,000 | 2,840,000 |
| 9 | Сорьц тээвэрлэх шатахууны зардал | 10 удаа | 10 | 485,000 | 4,850,000 |
| Нийт  19,844,000 төгрөг  |

\_ОО\_

 Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

 08 дугаар сарын ...-ны өдрийн

..... дугаар захирамжийн II хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч  Д.Соёлчхүү (Аймгийн Засаг даргын орлогч)

Гишүүд О.Батцэнгэл (Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын

 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэнд хариуцсан

 мэргэжилтэн)

А.Отгонбаяр (Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан хариуцсан мэргэжилтэн)

Ц.Мөнхцэцэг (Эрүүл мэндийн газрын дарга)

О.Ариунгэрэлт (Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын

 дарга)

Б.Баасансүрэн (Баян-Өндөр сумын Засаг дарга)

Б.Зоригтбаатар (Жаргалант сумын сумын Засаг дарга)

А.Ганчимэг (Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт сурталчилгаа, олон нийт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн)

Ц. Наран-Эрдэнэ (Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн захирал)

Нарийн бичгийн дарга П.Отгонбилэг (Эрүүл мэндийн газрын Дархлаажуулалт,

зоонозын халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн)

 \_ОО\_

Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

 08 дугаар сарын ...-ны өдрийн

..... дугаар захирамжийн III хавсралт

**УЛААНБУРХАН ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ХАРИУ**

 **АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйл ажиллагаа  | Хугацаа  | Хариуцах байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага  | Төсөв  |
| 1. **НЭМЭЛТ БОЛОН НӨХӨН ДАРХЛААЖУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ**
 |  |  |
| 1 | Товлолын дархлаажуулалтад бүрэн хамрагдаагүй 9 сар 2 настай хүүхдүүдийг нөхөн дархлаажуулах | 08-р сарын 25-31 | Эрүүл мэндийн газар | Сум, багийн Засаг дарга нар |  |
| 2 | 6-15 насны хүүхдийн улаанбурхан өвчний эсрэг дархлаажуулалтын мэдээллийг шалган цахим бүртгэлт оруулах | 08-р сарын 20-31 | Эрүүл мэндийн газар | Сум, багийн Засаг дарга нар | 5,500,000 |
| 3 | Товлолын дархлаажуулалтад хамрагдаагүй 16 нас хүртэлх хүүхдийг УГУ, 16-18 насны хүүхдийг УУ вакцинаар нөхөн дархлаажуулах арга хэмжээг зохион байгуулах  | 08-р сарын 20-31 | Эрүүл мэндийн газар | Сум, багийн Засаг дарга нар | 3,654,000 |
| 4 | 2023 оны УУ-ийн нэмэлт дархлаажуулалтад хамрагдаагүй үлдсэн 3-9 насны хүүхдүүдийг дархлаажуулалтад хамруулах | 08-р сарын 20-31 | Эрүүл мэндийн газар | Боловсрол соёлын газар |
| 5 | Эмч, эмнэлгийн ажилтны улаанбурханаар өвчилсөн болон дархлаажуулалтын хамралтын судалгааг шинэчлэн, дархлаажуулах шуурхай төлөвлөгөө гарган ажиллах | 08-р сарын 20-25 | Эрүүл мэндийн газар | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага |  |
| 1. **БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ**
 |  |
| 6 | Улаанбурхан өвчний эмчилгээнд нэн шаардлагатай эм, эмнэлгийн болон хувийн хамгаалах хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис, өндөр тунт А аминдэмийн нөөц бүрдүүлэх | 08-р сарын 20-25 | Эрүүл мэндийн газар | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага | 2 сая төг  |
| 7 | Улаанбурхан өвчний эмнэлзүйн шинж тэмдэг, ялган оношилгоо, хариу арга хэмжээний талаар эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулах  | 08-р сарын 24 | Эрүүл мэндийн газар | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага | 1,000,000 төг |
| 8 | Халууралт, тууралттай хам шинж/улаан бурхан, улаанууд/-ийн сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах, эрэмбэлэх, ор дэлгэх бэлэн байдлыг хангуулах  | Хугацааны турш | Эрүүл мэндийн газар | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв |  |
| 9 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээнд дэмжлэгт хяналт хийх  | 08-р сарын 20-21 | Эрүүл мэндийн газар | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага |  |
| 1. **ӨВЧЛӨЛИЙН СЭЖИГТЭЙ БОЛОН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДСЭН ҮЕД**
 |
| 10 | Халууралт, тууралттай хам шинж /улаан бурхан, улаанууд/-ийн сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  | Тухай бүр | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 11 | Халууралт, тууралттай хам шинж/улаан бурхан, улаанууд/-ийн сэжигтэй тохиолдлыг урсгалын дагуу мэдээлэх, ТУТ-ын тогтолцоог идэвхжүүлж, хариу арга хэмжээг авч ажиллах, эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээ хийх | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газарТУТ | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| 12 | Сэжигтэй тохиолдлын сорьцийг онош тодруулах, батлагаажуулахаар Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд хүргүүлэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах | Тухай бүр | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар | 2,840,000сая төг  |
| 13 | Иргэдэд мэдээ, мэдээлэл шуурхай түгээх нээлттэй утас ажиллуулж, жижүүрлэж ажиллах  | Өвчлөлийн нөхцөл байдлаас хамаарч | Эрүүл мэндийн газар | Онцгой байдлын газар |  |
| 14 | Зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллаж буй эмч, сувилагч, эмнэлгийн бусад ажилтны илүү цагийн хөлсийг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу бодож олгох  | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага |  |

|  |
| --- |
| 1. **ЭРСДЭЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО**
 |
| 15 | Хүн амыг цочирдуулахгүй бодит мэдээллээр шуурхай, цэгцтэй хангаж ажиллах  | Тогтмол | Эрүүл мэндийн газар | **Аймгийн ЗДТГ****- Мэдээллийн төв** |  |
| 16 | Халдвараас сэргийлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийг бүх хэлбэрийг ашиглан түгээж ажиллах  | Тогтмол | **Аймгийн ЗДТГ****-Мэдээллийн төв** | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 17 | Халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулахад бусад салбарын оролцоог ханган, үйл ажиллагааг уялдуулж ажиллах  | Тогтмол | **Аймгийн ЗДТГ****-Нийгмийн бодлогын хэлтэс** | Эрүүл мэндийн газар |  |

\_ОО\_