Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

09 дүгээр сарын ....... -ны өдрийн

.... дугаар захирамжийн I хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2024”

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОГЧДЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГУУЛАХ,

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

|  |  |
| --- | --- |
| Ажлын хэсгийн дарга: | Ж.Бат-Өлзий (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга) |
| Гишүүд: | Ц.Ганхуяг (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн |
| Б.Оюунтунгалаг (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) |
| Нарийн бичгийн дарга: | Г.Батдэлгэр (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга) |

Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

09 дүгээр сарын ....... -ны өдрийн

.... дугаар захирамжийн II хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2024”

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Гүйцэтгэх ажил | Хугацаа | Зохион байгуулж хэрэгжүүлэх байгууллага, ажилтан |
| 1. | Хүнс, газар тариалан, хөнгөн, хоол үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг сонгон оролцуулах, үзэсгэлэн, тэмцээнд оролцох бэлтгэл хангах, нэгдсэн удирдлагаар хангах | 09-р сарын 18  09-р сарын 29 | Г.Батдэлгэр- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга |
| 2. | Үзэсгэлэнд оролцох аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний тоо, талбайн захиалгыг гарган ХХААХҮЯаманд хүргүүлэх | 09-р сарын 17-18 | Ц.Ганхуяг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 3. | Үзэсгэлэнд бүтээгдэхүүн хүргэх машины бүрэн бүтэн байдал, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд анхаарч ажиллах талаар зөвлөмж өгөх | 09-р сарын 18-29 | Ц.Ганхуяг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 4. | Үзэсгэлэнд оролцох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд хуваарийн дагуу талбай, павильоноо цаг хугацаанд нь авч, бүтээгдэхүүнээ байрлуулахад нэгдсэн удирдлагаар ханган ажиллах | 09-р сарын 22-23 | Ц.Ганхуяг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Б.Оюунтунгалаг- Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн |
| 5. | Үзэсгэлэнгийн хугацаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоог хангах | 09-р сарын 23-29 |

Аймгийн Засаг даргын 2024 оны

09 дүгээр сарын ....... -ны өдрийн

.... дугаар захирамжийн III хавсралт

“НАМРЫН НОГООН ӨДРҮҮД-ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-2024” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХОД ШААРДАГДАХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Арга хэмжээ,  зардлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ /төг/ | Бүгд үнэ /мян.төг/ | Тайлбар |
| “Намрын ногоон өдрүүд-Үндэсний үйлдвэрлэл-2024”  үзэсгэлэн худалдаанд шаардагдах зардал | | | | | | |
| 1. | Үзэсгэлэнд оролцох бүтээгдэхүүн, хөргүүр, лангуу, тавиур, ширээ, сандал зөөвөрлөхөд шаардагдах автомашины шатахууны зардал | литр | 960 | 3450 | 3.312.0 | Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 4 аж ахуйн нэгж, 2 иргэн, газар тариалангийн салбарын 6 тариаланчдын бараа, бүтээгдэхүүнийг 8 автомашинаар тээвэрлэнэ. |
| 2. | Анонс, хаяг бэлтгэн хэвлүүлэх зардал | м2 | 80 | 20000 | 1600.0 | 5\*5 м харьцаатай, 6 асарт байрлуулна. |
| 3. | Орон нутаг сурталчлах арга хэмжээнд урлагийн үзүүлбэр гаргах зардал | Үзүүлбэрийн тоо | 2 | 150 000 | 300.0 | Хөтлөгч, урлагийн үзүүлбэр багтсан. |
| Нийт дүн | |  |  |  | 5212.0 |  |

-оОо-