Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

..... дугаар сарын ......-ны өдрийн

.....дугаар захирамжийн I хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

|  |  |
| --- | --- |
| Ажлын хэсгийн дарга: | Хамтын ажиллагаа, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр хариуцсан удирдагч |
| Гишүүд: | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга  Баян-Өндөр сумын Засаг дарга  Жаргалант сумын сумын Засаг дарга    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан хариуцсан мэргэжилтэн    Эрүүл мэндийн газрын дарга  Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирал  Боловсролын газрын дарга  Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт сурталчилгаа, олон нийт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Эрүүл мэндийн газрын Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага, ахмад настны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн |
| Нарийн бичгийн дарга: | Эрүүл мэндийн газрын Дархлаажуулалт, зоонозын халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн |
|  |  |

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

..... дугаар сарын ......-ны өдрийн

.....дугаар захирамжийн III хавсралт

УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ,

БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ШААРДАГДАХ ТӨСӨВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хэрэглэгдэхүүн | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ/төг/ |
| ДАРХЛААЖУУЛАЛТ | | | | | |
| 1 | Утасны нэгж /Хүн нэг бүрийн дархлаажуулалтын мэдээллийг утсаар тодруулах/ | Дархлаажуулалтын нэгжийн тоогоор | 22 | 50, 000 | 1,100,000 |
| 2 | 0-15 насны хүүхдийн дархлаажуулалтын мэдээллийг цахимаас шалгах, бүртгэл хийх илүү цагийн хөлс | 11 нэгж\*2 хүн\*5 хоног | 22 | 50000 | 5,500,000 |
| Нийт | | | | | 6,600,000 |
| БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ | | | | | |
| 5 | Тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах зардал | Хүн | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| ӨВЧЛӨЛИЙН СЭЖИГТЭЙ БОЛОН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДСЭН ҮЕД | | | | | |
| 6 | Сорьц тээвэрлэх томилолтын зардал | 10 удаа | 2 | 142,000 | 2,840,000 |
| 7 | Сорьц тээвэрлэх шатахууны зардал | 10 удаа | 10 | 485,000 | 4,850,000 |
| Нийт  15,290,000 төгрөг | | | | | |

\_ОО\_

Аймгийн Засаг даргын 2025 оны

..... дугаар сарын ......-ны өдрийн

.....дугаар захирамжийн II хавсралт

**УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ХАРИУ**

**АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Үйл ажиллагаа | Хугацаа | Хариуцах байгууллага | Хамтран ажиллах байгууллага | Төсөв |
| НЭГ. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ | | | | |  |
| 1.1 | Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах | 2025.06.16 | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-НБХ |  |
| 1.2 | Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүнийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах | 2025.06 сар | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-НБХ | 1,000,000 |
| 1.3 | Ажлын хэсгийн хурлыг өвчлөлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 14 хоногт хуралдуулж, хариу арга хэмжээг төлөвлөн ажиллах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-НБХ |  |
| 1.4 | Улаанбурхан өвчний батлагдсан тохиолдол болон дэгдэлт хэлбэрээр бүртгэгдсэн үед Аймгийн онцгой комиссыг хуралдуулж хариу арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах, төлөвлөгөөг тодотгох | Тухай бүр | Онцгой комисс | Онцгой байдлын газар |  |
| 1.5 | Эрүүл мэндийн мэргэжлийн байгууллагуудын зөвлөмж, албан даалгавар, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах | Тухай бүр | Хэлтэс, агентлаг, байгууллагууд | АЗДТГ-НБХ |  |
| 1.6 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын улаанбурхан өвчний дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээнд дэмжлэгт хяналт хийх, мэргэжил арга зүйгээр хангах | 2025.06.16-20 | Эрүүл мэндийн газар | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| 1.7 | Эрүүл мэндийн байгууллагууд дайчлагдан ажиллах хүний нөөц, ор, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, хамгаалах хувцас, А амин дэм, вакцин, сорьцын материал, тээвэрлэх машин, халдваргүйтгэлийн бодис гэх мэт шаардлагатай нөөцийн нөхөн хангалт хийх, судалгааг тодотгох | 2025.06.16-20 | Эрүүл мэндийн газар | Эрүүл мэндийн байгууллагууд | 7,690,000 |
| 1.8 | 0-5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дундах өвчлөл ихэссэн үед аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тухайн насны хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт 5 хүртэл хоногийн цалинтай чөлөө олгох, цахимаар ажиллах боломж бүрдүүлэх уриалга өрнүүлэх | 2025.06 сар | АЗДТГ-НБХ | Эрүүл мэндийн газар  ХГБХХГ |  |
| ХОЁР. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ | | | | |  |
| 2.1. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ ХАНГАХ | | | | |  |
| 2.1.1 | Улаанбурхан өвчний эмнэлзүйн шинж тэмдэг, ялган оношилгоо, эрчимт эмчилгээ, хариу арга хэмжээний талаар эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд давтан сургалт зохион байгуулах | 2025.06.16-20 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| 2.1.2 | Хүлээн авах, яаралтай тусламж, амбулаторийн хэсгээр ирсэн шинж тэмдэгтэй үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөнд тусгаарлан биеийн байдлыг үнэлэн, тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэх | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн байгууллагууд | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.1.3 | Эмнэлэгт бөөгнөрөл үүсгэхээс сэргийлэх, үзлэгийн цагийг олгох зохицуулалтыг хийх, эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд амны хаалт хэрэглүүлэх | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн байгууллагууд | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.1.4 | Вирус тээвэрлэх тэжээлт орчин, хамар хоолойн арчдас авах бамбарын нөөц бүрдүүлж, автомашин, сорьц тээвэрлэлтийн бэлэн байдлыг хангах | Тухай бүр | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.1.5 | Халдвартын тасагт сэжигтэй батлагдсан тохиолдлыг тусгаарлах, эмчлэх, эрчимт эмчилгээний бэлэн байдлыг хангах | 2025.06.16-20 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.1.6 | Тохиолдлын тоо ихэссэн үед үндсэн тусламж, үйлчилгээг алдагдуулахгүйгээр хэвтүүлэн эмчлэх орны төлөвлөлтийг хийж, нөөцийн бэлэн байдлыг хангах | 2025.06.16-25 | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.1.7 | Хүүхдийн тасгийн хүлээн авахаар үзүүлэх хүүхдийн тоо нэмэгдсэн үед хүлээгдэл, нягтрал үүсэхээс сэргийлж нэмэлтээр эмч ажиллуулах | 2025.06 сар | Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.2. ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ | | | | |  |
| 2.2.1 | Иргэдэд улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг нөхөн, улаанбурхан, улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын талаарх мэдээ мэдээллээр хангаж, дархлаажуулалах | Тогтмол | Эрүүл мэндийн газар | Боловсролын газар |  |
| 2.2.2 | Аймгийн хэмжээнд улаанбурхан, улаануудын эсрэг вакцинд хамрагдаагүй хоцорсон эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдын судалгааг шинэчлэн гаргаж, дархлаажуулалтад бүрэн хамруулах. | 2025.06.16-20 | Эрүүл мэндийн газар | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| 2.2.3 | Аймгийн хэмжээнд нөхөн дархлаажуулалтад хамрагдах 15 хүртэлж хүүхдийн судалгааг нэрсээр нь гаргаж, дархлаажуулах арга хэмжээг зохион байгуулах | 2025.06.16-25 | Эрүүл мэндийн газар | ӨЭМТ-үүд | 6,600,000 |
| 2.2.4 | Улаанбурхан улаануудын нэмэлт дархлаажуулалт, улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын нөхөн дархлаажуулалтад хамрагдвал зохих хүүхдийн судалгааг сургууль, цэцэрлэг бүрээр гаргаж, дархлаажуулалтад хамрагдах талаах мэдээллийг эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт өгөх | 2025.06.16-25 | Боловсролын газар | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 2.2.5 | Сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн үед 72 цагийн дотор голомтын дархлаажуулалтыг хийх | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | ӨЭМТ-үүд  Боловсролын газар |  |
| 2.2.5 | Улаанбурханы эсрэг вакцинаар 6-8 сартай хүүхдүүдийг улаанбурхан өвчний дэгдэлтийн үеийн дархлаажуулалтыг зохион байгуулах түр зааврыг баримтлан дархлаажуулах | тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | ӨЭМТ-үүд |  |
| 2.3. ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ | | | | |  |
| 2.3.1 | Улаанбурхан өвчний нөхцөл байдалд эрсдэлийн үнэлгээг 7 хоног бүр хийж, үнэлгээний шатанд тохируулан ТУТ-ын тогтолцоог идэвхжүүлж, хариу арга хэмжээг авч ажиллах, | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-НБХ Онцгой байдлын газар, Боловсролын газар |  |
| 2.3.2 | Батлагдсан болон сэжигтэй тохиолдлын үеийн тандалт судалгаа, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж, голомтыг цомхотгох, таслан зогсоох арга хэмжээ авах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | АЗДТГ-НБХ Онцгой байдлын газар, Боловсролын газар |  |
| 2.3.3 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудад улаанбурхан өвчний шинж тэмдэг илэрсэн үед эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зураглалыг өвчлөлийн нөхцөл байдалд тохируулан боловсруулан, хэрэгжүүлж ажиллах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | Эрүүл мэндийн байгууллагууд |  |
| ГУРАВ. БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УЛААНБУРХАН ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ | | | | |  |
| 3.1 | 1. Нэгдсэн шалгалт болон бусад олныг хамарсан арга хэмжээний үед анги бүлгүүд нийлж оролцох тохиолдолд хүүхдүүдэд амны хаалт зүүлгэж, гарыг халдваргүйжүүлэх, анги, танхимыг агааржуулж, их цэвэрлэгээ хийсэн байх | 2025.06 сар | Боловсролын газар | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 3.2 | 1. Боловсролын байгууллагуудад улаанбурхан өвчний сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн үед голомтын дархлаажуулалтын түр цэгийг зохион байгуулж, шуурхай дархлаажуулах | Тухай бүр | Боловсролын газар | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 3.3 | Их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын вакцины хамралтын судалгааг гаргаж, хоцорсон оюутнуудыг дархлаажуулах | 2025.06.16-25 | Боловсролын газар | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 3.4 | 1. Өглөө бүр сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд халууралт, тууралттай шинж тэмдгийн тандалт хийж хүлээж авч, халууралт тууралттай хүүхэд илэрсэн тохиолдолд тусгаарлаж, өрхийн эрүүл мэндийн төвийг дуудаж үзүүлэх, эсвэл эцэг, эх, асран хамгаалагчид хүлээлгэн өгч, халдвартын тасагт үзүүлэх/10 дугаар хаалга/ | Өдөр бүр | Боловсролын газар | Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
| 3.5 | 1. Боловсролын байгууллагуудад өдөр бүр ирцийн тандалт хийн, ирээгүй хүүхдүүдийг шалтгааныг тодруулж, өвчтэй хүүхдүүдийг шалтгаан тус бүрээр өрхийн эрүүл мэндийн төвд мэдээлэх | Өдөр бүр | Боловсролын газар | Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд |  |
| 3.6 | Улаанбурхан өвчний эсрэг вакцинд хамрагдаагүй, уг халдвараар өвдөөгүй хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагч, багш ажилтнуудад вакцинд хамрагдахын ач холбогдол, эрүүл мэндийн зөвлөмж, чиглэлийн талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа хийх | Тогтмол | Боловсролын газар | Сургууль, цэцэрлэгүүд |  |
| ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО | | | | |  |
| 4.1. | Хүн амыг цочирдуулахгүй бодит мэдээллээр шуурхай, цэгцтэй, үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажиллах | Тогтмол | Эрүүл мэндийн газар | **АЗДТГ - Мэдээллийн төв** |  |
| 4.2 | Өвчлөлийн байдалд дүгнэлт хийн, нөхцөл байдлын мэдээллээр орон нутгийн удирдлагууд болон иргэдийн мэдээллээр хангаж ажиллах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | **Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллага** |  |
| 4.3 | Халдвараас сэргийлэх, дархлаажуулалтын ач холбогдол, өвчний талаарх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийг бүх хэлбэрийг ашиглан түгээж ажиллах | Тогтмол | **АЗДТГ - Мэдээллийн төв** | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 4.4 | Халдвараас сэргийлэх хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад бусад салбарын оролцоог ханган, үйл ажиллагааг уялдуулж ажиллах | Тогтмол | **АЗДТГ - Нийгмийн бодлогын хэлтэс** | Эрүүл мэндийн газар |  |
| 4.5 | Бүх нийтийн амралт, баяр ёслолын үеийн нөхцөл байдалд тохирсон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зөвлөмж, мэдээллийг хүргэж ажиллах | Тухай бүр | Эрүүл мэндийн газар | **АЗДТГ - Мэдээллийн төв** |  |