Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

.....дугаар сарын .....-ны өдрийн ...........дугаар

захирамжийн ...... дүгээр хавсралт

АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

| Ажлын хэсгийн дарга: | С.Даваадорж (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга) |
| --- | --- |
| Гишүүд: | Б.Баасансүрэн (Аймгийн ЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн) |
|  | Г.Батдэлгэр (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга) |
|  | С.Цэнд-Аюуш (Орхон аймгийн Тогоочдын холбоо ГҮТББ-ын тэргүүн) |
|  | П.Амарбаясгалан (МТНХ-ы удирдах зөвлөлийн гишүүн, Төв, Хангайн бүсийн захирал) |
|  | Ж.Мөнх-Эрдэнэ (Орхон аймгийн Тогоочдын холбооны дэргэдэх Залуу тогооч клубийн дарга) |
| Нарийн бичгийн дарга: | П.Эрдэнэсайхан (Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн) |

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

.... дугаар сарын .....-ны өдрийн .............дугаар

захирамжийн .... дугаар хавсралт

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| Д/д | Зохион байгуулах арга хэмжээ | Хугацаа | Шаардагдах төсөв, сая.төг | Хүрэх үр дүн | Хариуцах байгууллага |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аймгийн аварга тогооч, хоол зөөгч шалгаруулах ажил мэргэжлийн уралдаан болон аймгийн брэнд хоол шалгаруулах | 5 дугаар сард | 14.0 | Аймгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар тогтвортой хөгжих, үйлчилгээний соёл дээшлэх, хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэнэ. | Аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, Аймгийн Тогоочдын холбоо ГҮТББ |
| 2. | Улс, бүсийн тогооч нарын Фүүд-Фестиваль, сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах | 6 дугаар сард | 16.0 | Орон нутгийн хоол үйлдвэрлэлийн салбарын үйлчилгээний соёл сайжрах, Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил дээшилнэ. | Аймгийн ЗДТГ, ХХААГ, Аймгийн Тогоочдын холбоо ГҮТББ |

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

.... дугаар сарын ......-ны өдрийн .......... дугаар

захирамжийн ...... дугаар хавсралт

АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД

ШААРДАГДАХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

| Д/д | Зардлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ /төг/ | Нийт үнэ /мян.төг/ | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Аймгийн аварга тогооч, хоол зөөгч шалгаруулах ажил мэргэжлийн уралдаан болон аймгийн брэнд хоол шалгаруулахад шаардагдах зардал |  |  |  |  |  |  |
| - Шагналын зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мандат хэвлүүлэх | ш | 120 | 6,000 | 720.0 | - |
| 2 | Өргөмжлөл | ш | 32 | 35,600 | 1,140.0 | Шагналт байр эзэлсэн оролцогчдод олгоно. |
| 3 | Батламж (Брэнд хоол) | ш | 5 | 150,000 | 750.0 | Болзолт уралдаанаар брэнд хоолыг шалгаруулна. |
| 4 | Медаль (Зэс) | ш | 32 | 40,000 | 1,280.0 | Захиалгаар Эрдэнэт үйлдвэрт хийлгүүлнэ. |
| 5 | Цом (тогооч-Гран при Багийн) | ш | 6 | 170,000 | 1,020.0 | 2 ангилалд тус бүр 3 байр эзлүүлнэ. |
| - Хэвлэлийн зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонс эх бэлтгэл | ш | 2 | 50,000 | 100.0 |  |
| 2 | Анонс бэлтгэн хэвлүүлэх (гадна) 4*6 тай 2 ширхэг | м2 | 48 | 28,000 | 1,344.0 | Хангарди гадна талд |
| 3 | Анонс бэлтгэн хэвлүүлэх (дотор) 4*6 тай 1 ширхэг | м2 | 24 | 28,000 | 672.0 | Хангарди дотор тайзны хэсэгт |
| 4 | Анонс бэлтгэн хэвлүүлэх (дотор) 1*15 тай 2 ширхэг | м2 | 30 | 28,000 | 840.0 | Дотор талд дээд талын 2 хэсэгт |
| 5 | “Павильоны хаяг хэвлүүлэх 0.4*1-тэй 30 ширхэг | м2 | 12 | 28,000 | 336.0 | Павильонд байрлуулах |
| - Уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Байрны түрээс | Өдөр | 2 | 2,000,000 | 4,000.0 | 2 өдрийн заалны түрээс |
| 2 | Хар хайрцгийн хүнсний материал | ш | 40 | 44,950 | 1,798.0 | 2 ангилалд хэрэглэгдэх хайрцгийн хүнс |
| Дүн |  |  |  |  | 14,000.0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Хойд бүсийн тогооч нарын Фүүд Фестиваль болон сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулахад шаардагдах зардал |  |  |  |  |  |  |
| - Шагналын зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мандат хэвлүүлэх | ш | 120 | 6,000 | 720.0 | Оролцогч, шүүгч 120 байна. |
| 2 | Батламж (Брэнд хоол) | ш | 6 | 200,000 | 1200.0 | Бүсийн брэнд хоол шалгаруулна. |
| - Хэвлэлийн зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анонс эх бэлтгэл | ш | 2 | 50,000 | 100.0 |  |
| 2 | Анонс бэлтгэн хэвлүүлэх (гадна) 4*6 тай 1 ширхэг | м2 | 24 | 28,000 | 672.0 | Соёл амралтын хүрээлэн гадна талд |
| 3 | Анонс бэлтгэн хэвлүүлэх (дотор) 4*8 тай 1 ширхэг | м2 | 32 | 28,000 | 896.0 | Тайзны хэсэгт |
| - Фестиваль, сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах зардал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хөтлөгчийн хөлс | Өдөр | 2 | 250,000 | 500.0 | 2 өдөр |
| 2 | Байрны түрээс | Өдөр | 2 | 1,500,000 | 3,000.0 | Зөвлөгөөн, сургалт зохион байгуулна |
| 3 | Үдийн цайны зардал | Хүн | 120 | 20,000 | 2400.0 | 2 арга хэмжээнд нийт 2 удаагийн завсарлага хийнэ |
| 4 | Асарын түрээслэх зардал | ш | 20 | 300,000 | 6000.0 | 2 өдрийн арга хэмжээнд хэрэглэнэ. |
| 5 | Бусад |  |  |  | 512.0 |  |
| Дүн |  |  |  |  | 16,000.0 |  |
| НИЙТ ДҮН |  |  |  |  | 30,000.0 |  |

_00_

-

–