Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

..... дугаар сарын ....-ны өдрийн ........... дугаар

захирамжийн ... дүгээр хавсралт

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

| Ажлын хэсгийн дарга: | Б.Мөнхдалай (Аймгийн Засаг даргын орлогч) |
| --- | --- |
| Гишүүд: | М.Мөнхбаяр (АЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга) |
|  | Л.Галсансайнхувьт (АЗДТГ-ын Салбарын хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн дарга) |
|  | У.Чигэстэй (АЗДТГ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчин, уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн) |
|  | Б.Одгэрэл (Хотын захирагчийн албаны дарга) |
|  | Л.Ганбаатар (Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Гамшгаас хамгаалах штабын дарга) |
|  | А.Лхагвадорж (Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа) |
|  | Э.Алтанбат (Тагнуулын ерөнхий газрын Орхон аймаг дахь газрын дарга, дэд хурандаа) |
|  | Б.Баасансүрэн (Хот тохижуулах газрын дарга) |
|  | О.Отгонбаяр (Боловсролын газрын дарга) |
|  | Ц.Мөнхцэцэг (Эрүүл мэндийн газрын дарга) |
|  | С.Жаргалсайхан (Байгаль орчны газрын дарга) |
|  | Р.Галбаатар (Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга) |
|  | М.Баянзул (Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч) |
|  | Б.Болормаа (Сууц өмчлөгчдийн холбооны салбар зөвлөлийн тэргүүн) |
|  | З.Равдан (Сууц өмчлөгчдийн холбоодын Эв нэгдэл салбарын зөвлөлийн дарга) |
|  | Б.Мөнхбаяр (Баян-Өндөр сумын Засаг дарга) |
|  | Л.Учрал (Жаргалант сумын Засаг дарга) |
| Нарийн бичгийн дарга: | Г.Нэргүйбаатар (Онцгой байдлын газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч, хошууч) |

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

..... дугаар сарын ....-ны өдрийн ........... дугаар

захирамжийн ..... дугаар хавсралт

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

| д/д | Зардлын нэр | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хуванцар таг солих | 242ш | 300,000 | 72,600,000 |
| 2 | Үерийн суваг нөхөн сэргээх /4 байршилд/ | 5240м | - | 16,400,000 |
| 3 | Эрсдэлийг бууруулах, үзлэг, хяналт шалгалт зохион байгуулах | - | - | 12,000,000 |
| Нийт зардал |  | - | 101,000,000 |  |

_ОО_

Аймгийн Засаг даргын 2026 оны

..... дугаар сарын ....-ны өдрийн ........... дугаар

захирамжийн ..... дугаар хавсралт

УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГЫН 2026 ОНЫ 03 ДУГААР ТУШААЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго: Улсын Онцгой комиссын даргын 2026 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 3 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн түвшинд аливаа болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг арилгах, таслан зогсоох, бууруулах, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, аюулгүй амьдрах ээлтэй орчныг бүрдүүлэх,  үзлэг-хяналт шалгалтыг зохион байгуулахад оршино.

| д/д | Хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээ | Хугацаа | Төсөв /сая, төг/ | Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан | Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага | Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийн түвшин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нэг. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн тухайн жилийн БОМТ, ОХШХ, ашиглалтын болон хайгуулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт шалгалт хийх | VI сард | Төсвийн хүрээнд | Байгаль орчны газар | АЗДТГ-ын СДХХ, ОБГ, ТГ, ЦГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 1.2 | Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд эрсдэл учруулсан, эсхүл учруулах нөхцөл бүрдсэн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд хариуцлага тооцож, шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааг нь зогсоох, цуцлуулах арга хэмжээ авах | VI сард | Төсвийн хүрээнд | Байгаль орчны газар | АЗДТГ-ын СДХХ, ОБГ, ТГ, ЦГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 1.3 | Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас үүссэн ил уурхайн ухаш, нүх, шуудуу, аюултай бүсийн тооллого хийх, иргэдээс мэдээлэл хүлээн авч шуурхай арга хэмжээ авах | VI сард | Төсвийн хүрээнд | Байгаль орчны газар | АЗДТГ-ын СДХХ, ОБГ, ТГ, ЦГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 1.4 | Тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн болон химийн хорт бодис ашиглаж буй ААНБ-уудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, аюулгүй байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах | VI сард | Төсвийн хүрээнд | Онцгой байдлын газар | АЗДТГ-ын СДХХ, ТГ, ЦГ, БОГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, ашиглалт, хамгаалалт сайжирна |
| Хоёр. СУМ, БАГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байгаатай холбоотой ил гарсан цахилгааны утсыг аюулгүй болгож далд хийх, ухсан нүхнүүдэд хашлага тавих, зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж хэрэгжүүлэх | VI-VIII сард | Төсвийн хүрээнд | ХЗА, “ЭБЦТС” ТӨХК, “ЭУДТС” ОНӨХК | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 2.2 | Цахилгаан шугам сүлжээний унах эрсдэлтэй тулгуурыг тэгшилж аюулгүй байдлыг хангах, хуучирч муудсан модон тулгууруудыг буулгаж чөлөөлөх, ажлын талбайг цэвэрлэх, буулгасан тулгууруудыг “Орон нутгийн өмчийн газар”-т хүлээлгэн өгөх | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | ХЗА, “ЭБЦТС” ТӨХК, “ЭУДТС” ОНӨХК | ОНӨГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 2.3 | Дэд станцуудын гадна хамгаалалтын хаалт, хашилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн суурилуулах, кабель шугамын эмх цэгц, цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах, 0.4 кВт-ын хуваарилах самбаруудад түгжээ, цоож суурилуулах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлэх | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | ХЗА, “ЭБЦТС” ТӨХК, “ЭУДТС” ОНӨХК | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 2.4 | Гэрэлтүүлгийн нарийвчилсан үзлэгийг зохион байгуулж, үзлэгээр илэрсэн зөрчил доголдлыг арилгах /гэрэлтүүлгийн шонгийн цахилгаан холболтын хэсгүүдэд таг хийх, ил задгай утас кабелуудыг далдалж аюулгүй байдлыг хангах, ашиглалтгүй кабелиудыг буулгаж, цэвэрлэх, гэрэлтүүлгийн шонг тэгшилж засварлан ашиглалтын шаардлагад нийцүүлэх/ | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | ХЗА “ЭУДТС” ОНӨХК | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 2.5 | Цахилгаан шугам сүлжээ болон гэрэлтүүлгийн шон дээгүүр давхар татагдсан үүрэн телефон, мэдээлэл холбоо сүлжээний утас кабелиудад үзлэг хийж, техникийн шаардлагыг хангуулах, гүйцэтгэлийн явц, чанарт хяналт хэрэгжүүлэх | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | ХЗА “ЭБЦТС” ТӨХК, “ЭУДТС” ОНӨХК | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| Гурав. АЖ, АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сургалтын байгууллагын орчинд хүүхдийг эрсдэлд оруулах хүчин зүйл байгаа эсэхийг оношилж, зөрчлийг арилгах | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | Боловсролын газар | СӨБ, ЕБС, коллеж, их дээд сургуулиуд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 3.2 | Сургалтын байгууллагаар дамжуулан нийгэмд үе тэнгийн дээрэлхэлтийг таслан зогсооход чиглэсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах | VI-VII сард | Төсвийн хүрээнд | Боловсролын газар | СӨБ, ЕБС, коллеж, их дээд сургуулиуд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ. |
| 3.3 | Байгууллагууд өөрсдийн эзэмшлийн талбайд эрсдэл бүхий асуудлуудыг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулж харьяа багийн ажлын албатай хамтрах | VI-VII сард | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | Нийт байгууллагууд | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 3.4 | Хур бороо, шар усны үерт автах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж Авто тээврийн төвийн баруун, зүүн талаар суваг, шуудуй, үерийн далан хийх | VI-VII сард | ХББЗА-д зураг, төсөв хийгдэж байгаа | Автотээврийн төв | ХЗА, ГХБХБГ, ХББЗА | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| Дөрөв. АЙЛ ӨРХИЙН ХЭМЖЭЭНД |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | СӨХ-ууд өөрсдийн харьяа байрны эргэн тойрон дахь нөхцөл байдалд үнэлэлт, дүгнэлт хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах, багийн ажлын албанд тайлагнах | VI-VII сард | СӨХ-үүдийн хөрөнгөөр | Нийт СӨХ-ууд | Багийн Засаг даргын ажлын алба | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 4.2 | Гэр хорооллын хэмжээнд хүний биед аюул учруулж болохуйц ухсан нүх, цахилгааны ил утас, гудамж хооронд нам татсан цахилгааны утас зэрэгт үзлэг хийж зөрчлийг арилгуулах | VI-VII сард | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | Баян-Өндөр, Жаргалант сум | ОБГ | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| Тав. БУСАД |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Иргэдээс болзошгүй эрсдэлийн мэдээллийг нэгдсэн нэг утсаар хүлээн авч аюулыг арилгах холбогдох байгууллагад дамжуулж шийдвэрлүүлэх | VI-VII сард | - | АЗДТГ | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |
| 5.2 | Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар тухайн иргэнд эргэн мэдээлэх | VI-VII сард | - | АЗДТГ | Холбогдох байгууллагууд | Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ |